**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2015.12.15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组号 | 2 | 迭代名称 | Sprint5 |
| 计划起止日期 | 2015.12.16~2015.12.29 | | |
| 任务及进度安排：  1 完成商户管理子系统的餐厅信息（图片、介绍信息）等的管理功能；  2 完成商户预定信息管理，如统计管理历史预定信息等；  3 整合微信端与商户信息管理系统的交互；按甲方的新需求修改界面； | | | |
| 计划递交的工件：   1. Sprint5迭代计划； 2. Sprint5迭代测试计划； 3. Sprint5迭代测试总结报告； 4. Sprint5迭代总结报告； 5. Sprint5相关后台代码和API文档； 6. Sprint5代码质量报告； 7. Sprint5代码部署记录； 8. 可运行的测试版Beta 0.4 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  本次迭代最大的风险是需求变更导致的进度风险，上个迭代末期甲方提出了更换微信端的界面风格，我们要按照他们给的UI原型重新修改界面，这就增加了本次迭代的工作量，因此我们决定分配多一个开发人员来修改前端。  该风险的主要解决方案是：   1. 优先实现原迭代计划里定好的功能； 2. 积极与甲方沟通，商确新需求是否合理； 3. 延长工作时间应对需求变更。 | | | |
| 每个成员的任务分工：   * 迭代计划以及迭代总结 ——夏亦谦 * 迭代测试计划以及迭代测试报告 ——张坚鑫 * 商户信息管理子系统前端界面设计 ——李菁菁 * 测试工作 ——高策，张坚鑫, 李菁菁，夏亦谦 * Sprint5相关后台代码和API文档 ——张坚鑫，高策 * Sprint5代码质量报告和部署记录 ——高策 | | | |
|  | | | |